**Программа развития и модернизация материально-технического оснащения ШИБЦ на 2018 – 2019 годы.**

**Пояснительная записка**

План школьного информационно-библиотечного центра МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Тутаевского муниципального района определяет перечень мероприятий, результатов, сроков их достижения, ответственных по направлению «Школа юных исследователей» в связи с модернизацией материально-технического оснащения ШИБЦ в 2018 году.

Каждый год ученикам СШ №7 предлагается большой перечень возможностей попасть в программы и проекты неформального образования, которые не регламентированы жестким стандартом, а определяются авторским взглядом учителя на их содержание. ШИБЦ в этом случае выступает как «диспетчерская» образовательных маршрутов. В настоящее время на базе информационно-библиотечного центра появилась площадка запуска, маркетинга, реализации социальных проектов, в которых смогут принять участие обучающиеся и интересные эксперты за пределами школы.

Информационно-предметная среда СШ №7 – это ресурсный центр и, одновременно, место «входа» в образовательные маршруты школьников из разных мест проживания и образовательных организаций (в том числе, «операторская» on-line трансляций и обмена опытом, место презентации идей и событий), это место «встречи» детей и взрослых, тренеров неформального образования и экспертов, это место размещения библиотеки неформального образовании и других ресурсов, позволяющих осуществлять демонстрацию образцов неформального образования.

Для подлинной индивидуализации нужны специальные площадки-входы в образовательные маршруты, места «приема» и «хранения» замыслов, аниматорские центры, призванные пробудить желание войти в ту или иную образовательную среду, в тот или иной проект, запустить цикл полноценной учебной деятельности, осознать свою роль в командной работе.

ШИБЦ – это удобный для считывания нелинейного расписания плацдарм проектной деятельности, место встречи ребенка или команды детей со значимым взрослым, потенциальным научным руководителем, тьютором (в школе №7 – это ставка), держателем замысла, «хозяином» программы внеурочной деятельности, постоянно действующего объединения, например, школьного научного общества, центра краеведения и родословия, штаба детского самоуправления, общешкольного проекта.

В перспективе, это и центр хранения и актуализации электронного портфолио, место, где можно проверить «экран» своей активности, пройти самотестирование, выбрать для себя автономный режим погружения в необходимую сферу или отрасль знаний, конкурс или дистанционный курс. Мы рассматриваем возможность подключения к проектам и программах ШИБЦ обучающихся из других ОУ.

Информационно-библиотечный центр самостоятельно разрабатывает или инициирует участие в проектах различного уровня, которые могут стать основанием для конструирования индивидуального образовательного маршрута. Здесь проект – проверка интереса к проблеме, способ изучить собственные возможности.

В 2018 году ШИБЦ планирует создать специализированный «узел» работы обучающихся начального уровня образования по теме «Юный исследователь».

Речь идет о формировании распределенной образовательной среды (помещение ШИБЦ, рекреации школы, кабинеты Начальной школы), позволяющей младшим школьникам освоить способы работы с информацией, в том числе научно-популярной литературой, познакомиться с различными носителями информации – аудиокниги, научно-популярные передачи, видеотренажеры, электронные тесты, включиться в эксперимент на основании текстовых и компьютерных инструкций.

Для активизации этой деятельности в рамках внеурочной деятельности учителям начальных классов (в каждом классе с 1го по 4й) выделяется 2 часа в неделю.

Цель школы «Юный исследователь»: обеспечить получение каждым младшим школьником СШ №7 положительного опыта участия в индивидуальном и/или групповом проекте, исследовании, социальной и творческой практике.

Задачи:

* представить способы «изобретения» темы исследования;
* включить обучающихся в осмысление «поля содержания» актуальных для их возраста проектов, исследований, социальных и творческих практик;
* описать опыт реализации программы школы «Юный исследователь» для всех параллелей начального уровня образования, включая «хорошие темы» проектов, исследований, социальных и творческих практик, базы текстовых, аудио и видео материалов и новые формы внеурочной деятельности в поддержку данного вида активности младших школьников;
* гарантировать качественную подготовку и успешность защиты каждым обучающимся (в рамках индивидуального и/или группового форматов участия) проектов, исследований, социальных и творческих практик;
* оформить помещение ШИБЦ, рекреации и «уголки» в классах начальной школы «памятками», «образцами», «заданиями» и т.п. для стимулирования младших школьников к участию в индивидуальных и/или групповых проектах, исследованиях, социальных и творческих практиках;
* реализовать проект «BookCrossing» для младших школьников по теме «Читаем всей семьей»;
* обеспечить включение родителей в программу школы «Юный исследователь».

Желаемый результат: 100% выпускников школы «Юный исследователь» определились получили положительный опыт участия в индивидуальном и/или групповом проекте, исследовании, социальной и творческой практике.

Для учета активности обучающихся в школе создана компьютерная программа учета активности детей во внеурочной деятельности.

**План деятельности ШИБЦ в рамках проекта Школа «Юный исследователь»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия, события | Результаты | Сроки | Ответственные |
| 1. | Презентация содержания, способов реализации проекта Школа «Юный исследователь» учителям начальных классов, другим заинтересованным работникам СШ №7 (на открытом методическом объединении учителей начальных классов) | Готовность авторов проекта к его реализации | Август 2018 г. | Руководитель ШИБЦ  Руководитель МО начальных классов |
| 2. | Формирование материально-технической базы проекта:   * база научно-популярной литературы – коллекция для Начальной школы (20 изданий) * база аудио и видео материалов – коллекция для Начальной школы (20 изданий) * мебель * компьютерная техника * стенды | Созданы материально-технические условия для реализации программы школы «Юный исследователь» | Не позднее 15 декабря 2018 г. | Директор СШ №7  Руководитель ШИБЦ  Зам. директора СШ №7 по АХЧ |
| 3. | Разработка дизайна и оформление помещения ШИБЦ, рекреаций и «уголков» Начальной школы по теме проекта | Созданы «мотивационные зоны» поддержки проекта | Не позднее 1 ноября 2018 г. | Руководитель ШИБЦ  Зам. директора СШ №7 по АХЧ  Учителя начальных классов |
| 4. | Разработка и реализация программ внеурочной деятельности в 1-4 классах СШ №7 по теме «Юный исследователь» | Каждый младший школьник СШ №7 получил положительный опыт участия в индивидуальном и/или групповом проекте, исследовании, социальной и творческой практиках | В течение 2018-19 уч. г. | Учителя начальных классов  Зам. директора СШ №7 по воспитательной работе  Зам. директора по УВР (Начальная школа) |
| 5. | Создание базы технологических карт, разработок внеурочных занятий, событий с родителями по теме Школа «Юный исследователей» (не менее 40 разработок – 10 на каждую параллель Начальной школы) | Оформлен и диссеминирован опыт реализации проекта Школа «Юный исследователь» | Май 2019 г. | Учителя начальных классов  Зам. директора СШ №7 по воспитательной работе  Зам. директора по УВР (Начальная школа) |
| 6. | Описание проекта на ежегодную муниципальную конференцию, посвященную инновационной деятельности | Получена экспертиза материалов проекта на муниципальном уровне | Не позднее 1 февраля 2019 г. | Руководитель ШИБЦ |
| 7. | Создание не менее 4х публикаций (по параллелям начальной школы) и реализация программы регионального семинара для представления опыта на региональном уровне | Получена экспертиза материалов проекта на региональном уровне | Не позднее мая 2019 г. | Руководитель ШИЦ  Учителя начальных классов  Зам. директора СШ №7 по воспитательной работе  Зам. директора по УВР (Начальная школа) |
| 8. | Создание аннотированного каталога ресурсов для детей, родителей, учителей начальных классов по теме Школа «Юный исследователь» | На сайте ШИБЦ представлен аннотированный каталог по теме проекта | Сентябрь 2018 г. | Руководитель ШИБЦ |
| 9. | Организация защиты проектов, исследований, социальных и творческих практик младшими школьниками (в разных формах – заседания научного общества. Школьная конференция, событие ШИБЦ и др.) | Каждый младший школьник СШ №7 получил положительный опыт защиты индивидуального и/или группового проекта, исследования, социальной и творческой практики | Март-апрель 2019 г. | Руководитель ШИБЦ  Тьютор  Учителя начальных классов  Зам. директора СШ №7 по воспитательной работе  Зам. директора по УВР (Начальная школа) |