**Отчёт о реализации РИП за 1 квартал 2021 года**

**в МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова ТМР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности/ мероприятие | Сроки | Результат |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **2021** | | | |
| 1 | Принять участие в заседании Координационного Совета проекта | январь | Приняли участие в совещании 2 педагога |
| 2 | Принять участие в Веб-совещании «Открытие Регионального конкурса методических разработок учителей технологии «Методические грани мастерства» для учителей технологии. | 29 января | Приняли участие в совещании 2 педагога |
| 3 | Принять участие в  практико-ориентированный семинаре для педагогов по развитию компетенций движения юниоры WorldSkills в Детском технопарке «Кванториум» на базе Ярославского градостроительного колледжа. | 3 февраля | Приняли участие в образовательном семинаре 2 педагога |
| 4 | Принять участие в вебинаре «Перспективы развития профессионального сообщества учителей технологии» | 5 февраля | Приняли участие в вебинаре 5 педагогов |
| 5 | Принять участие в Веб-совещании  с учителями технологии. Тема «Региональный проект «Современная школа». Предметная область «Технология»: перспективы реализации в 2021 году» | 25 февраля | Приняли участие в вебинаре 2 педагога |
| 6 | Принять участие в образовательном семинаре «Современный урок технологии в школе» в рамках деятельности региональной инновационной площадки «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР». | 17 февраля | Приняли участие в образовательном семинаре 1 педагог |
| 7 | Принять участие в заседаниях муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания образовательной программы учебного предмета «Технология» 6-8 класс | январь-март | Разработано содержание модулей программы учебного предмета «Технология» для 6-8 классов |
| 8 | Апробация и корректировка разработанной программы учебного предмета «Технология» 5 класс | январь-май | Начата апробация и корректировка программы в 5 классах |
| 9 | Повышение квалификации педагогических работников школы | январь-март | Прошли обучение по программам:  ФГОС ОО: содержание и методика обучения черчению и графике, 36 ч – 2 педагога;  Стажировка на базе технопарков «Кванториум», 36 ч – 2 педагога;  Стажировка «Робототехника», 36 ч – 2 педагога |
| 10 | Определение компетенции движения юниоры WorldSkills, выбор педагога | март | Определена компетенция движения юниоры WorldSkills и педагог, развивающий эту компетенцию |