**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя школа №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова**

**Тутаеввского муниципального района**

**Отчёт о реализации региональной инновационной площадки**

**«Модернизация технологического образования**

**в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»**

**за 1 квартал 2022 года**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | | **Фактически проведено**\* | | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком**  **(выставляется в % соотношении)** \*\*\*\* | **Причины отклонений.**  **Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** | **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 квартал | | | | | | | |
| январь-сентябрь | Участие в заседании Координационного Совета проекта | 19.01 | Участие в заседании Координационного Совета проекта | Обсуждение итогов реализации проекта за 2021 год и утверждение плана на 2022 год | <https://sch7tut.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/rip_tehnologicheskoe_obrazo_32.html> | 100% |  |
| январь-март | Участие педагогов в заседании муниципальных рабочих групп по разработке содержания модулей предмета «Технология» 7-8 класс | январь-март | Участие педагогов в заседании муниципальных рабочих групп | Разработка содержания модулей предмета «Технология» 7-8 класс |  | 50% |  |
| январь-май | Апробация и корректировка разработанной программы учебного предмета «Технология» 5-6 класс | январь-май | Апробация и корректировка разработанной программы учебного предмета «Технология» 5-6 класс | 2 педагога принимают участие в апробации рабочих программ предмета «Технология» в 5-6 классах | Рабочие программы предмета «Технология» 5-6 класс  <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/materili.html> | 90% |  |
| март-апрель | Участие в разработке программ учебного предмета «Технология» 7-8 класс | март-апрель | Участие в разработке программ учебного предмета «Технология» 7-8 класс | 1 педагог ОУ принимает участие в разработке программы учебного предмета «Технология» 7-8 класс модуля: «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» | Программа модуля «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» 7-8 класс | 30% |  |
| январь-июнь | Апробация и корректировка программ внеурочной деятельности для подкрепления учебного предмета «Технология» для 1-4 классов | январь-июнь | Апробация и корректировка программ внеурочной деятельности для подкрепления учебного предмета «Технология» для 1-4 классов | 6 педагогов принимают участие в апробации рабочих программ внеурочной деятельности для подкрепления учебного предмета «Технология» для 1-4 классов | Рабочие программы внеурочной деятельности  <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/materili.html> | 80% |  |
|  |  | февраль | Региональный семинар «Открытие года культурного наследия народов России» в рамках инновационных площадок РЦ ШИБЦ и «Модернизация технологического образования образовательных учреждений Тутаевского муниципального района» | В семинаре приняли участие 49 человек, 6 педагогов школы, участвующих в РИП, показали открытые мероприятия. | Разработаны технологические карты занятий, презентации мастер-классов, видеоматериалы  <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/meropriyatiya.html> | 100% | По плану МОУ СШ №7 |
|  |  | январь-март | Подготовка муниципальной площадки к проведению Чемпионата «ПрофиТут» | Подготовлена площадка по компетенции «Технология моды» |  |  | Производственная необходимость |
| март | Участие в муниципальном чемпионате для школьников «ПрофиТут» | март | Участие в муниципальном чемпионате для школьников «ПрофиТут» | От ОУ 3 человека приняли участие в компетенции «Технология моды» | Разработаны конкурсное задание по компетенции «Технология моды»  <https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_meropriyatiya.html#чемпионат> | 100% |  |
| март-апрель | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills «Технология моды» | март-апрель | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills «Технология моды» | Состоялось 4 заседания РГ, в разработке принимает участие 1 педагог | В разработке (совместно с МОУ СШ №4 «Центр образования») | 80% |  |
| январь-декабрь | Обновление МТБ для реализации учебного предмета «Технология» | январь-февраль | Обновление МТБ учреждения для реализации учебного предмета «Технология» | Закуплены материалы для проведения уроков, произведена замена электрической сети в кабинете технологии |  | 20% |  |
|  |  | январь-март | Обновление МТБ учреждения для функционирования Площадок развития компетенций Worldskills | Приобретены материалы и оборудование для развития компетенций WorldSkills «Технология моды» |  | 50% |  |
| январь-сентябрь | Участие в региональном проекте по открытию центра «Точки роста» | январь-февраль | Обновление МТБ для функционирования центра «Точки роста» | Закуплена мебель для РЦ «Точки роста» |  | 100% |  |

## Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 1 квартал | | | |
| Представление программы внеурочной деятельности «Cuboro» на  IX Муниципальной конференции «Инновации в системе образования Тутаевского МР: современный контекст и лучшие практики» | 15.02.2022 | Общее количество участников: 53 человека  Количество участников на секции 9 человек | <https://ioctut.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_konferentsiya.html?hash=41c18bfa3&seed=02cf73>  <https://tusil-da.wixsite.com/mysite/конференция> |
| Региональный семинар «Открытие года культурного наследия народов России» | 26.02.2022 | 49 человек | <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/meropriyatiya.html> |
| Муниципальный чемпионат для школьников «ПрофиТут» Компетенции  «Технология моды» | 24.03.2022 | 6 человек | <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/meropriyatiya.html>  <https://ioctut.edu.yar.ru/rip_tehnologiya_meropriyatiya.html#чемпионат> |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название** | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 1 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 1 квартал | | | |
| Соколова Ирина Викторовна | МОУ СШ №7, учитель технологии | Участник РИП | Участие в вебинаре «Заседание актива РМО ТЕМП для учителей технологии» (в рамках работы РМО). Организатор:ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» кафедра общего образования (естественно- математические дисциплины). На РМО были затронуты вопросы по формированию функциональной грамотности школьников на уроках технологии, а также вопрос о переходе на ФГОС 2021 г. 31 января 2022 г.  [Презентация](http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/kemd/2022/2022-01-31_TEMP_camutalina.pdf) [Сборник материалов](http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/kemd/2022/20321_Grani_Tvorchestva_Sbornik.pdf) |
| Куликова Елена Андреевна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Сальникова Оксана Борисовна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Лузина Елена Леонидовна | МОУ СШ №7, заместитель директора по УВР | Куратор РИП |
| Соколова Ирина Викторовна | МОУ СШ №7, учитель технологии | Участник РИП | Участие в семинаре-практикуме для педагогических работников образовательных организаций Ярославской области по теме «Основы работы с робототехническими конструкторами Lego Wedo 1.0 и 2.0», г. Рыбинск, детский технопарк «Кванториум», 25 февраля 2022 г. |

**Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 1 квартал | |
| Приказ от 10.01.2022 №03а/01-10 «Об утверждении плана реализации инновационного регионального проекта «Модернизация технологического образования  в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР» | Локальный акт регулирует работу РИП. |