**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя школа №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова**

**Тутаеввского муниципального района**

**Отчёт о реализации региональной инновационной площадки**

**«Модернизация технологического образования**

**в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»**

**за 11 квартал 2022 года**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | | **Фактически проведено**\* | | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком**  **(выставляется в % соотношении)** \*\*\*\* | **Причины отклонений.**  **Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** | **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 11 квартал | | | | | | | |
| март-апрель | Описание и предоставление опыта МОУ СШ №7: управленческого и педагогического | апрель | Описание и предоставление опыта МОУ СШ №7: управленческого и педагогического | Описан и представлен опыт МОУ СШ №7 в МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР |  | 100% |  |
| апрель-июнь | Участие педагогов в заседании муниципальных рабочих групп по разработке содержания модулей предмета «Технология» 7-8 класс | апрель-июнь | Участие педагогов в заседании муниципальных рабочих групп | Разработка содержания модулей предмета «Технология» 7-8 класс |  | 90% |  |
| январь-май | Апробация и корректировка разработанной программы учебного предмета «Технология» 5-6 класс | январь-май | Апробация и корректировка разработанной программы учебного предмета «Технология» 5-6 класс | 2 педагога принимают участие в апробации рабочих программ предмета «Технология» в 5-6 классах | Рабочие программы предмета «Технология» 5-6 класс  <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/materili.html> | 100% |  |
| март-апрель | Участие в разработке программ учебного предмета «Технология» 7-8 класс | март-апрель | Участие в разработке программ учебного предмета «Технология» 7-8 класс | 1 педагог ОУ принимает участие в разработке программы учебного предмета «Технология» 7-8 класс модуля: «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» | Программа модуля «Технология обработки материалов, пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» 7-8 класс | 90% |  |
| январь-июнь | Апробация и корректировка программ внеурочной деятельности для подкрепления учебного предмета «Технология» для 1-4 классов | январь-июнь | Апробация и корректировка программ внеурочной деятельности для подкрепления учебного предмета «Технология» для 1-4 классов | 6 педагогов принимают участие в апробации рабочих программ внеурочной деятельности для подкрепления учебного предмета «Технология» для 1-4 классов | Рабочие программы внеурочной деятельности  <https://sch7tut.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost_shkoli/tehnologiya/materili.html> | 100% |  |
| март-апрель | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills «Технология моды» | март-апрель | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию компетенций WorldSkills «Технология моды» | Состоялось 4 заседания РГ, в разработке принимает участие 1 педагог | В разработке (совместно с МОУ СШ №4 «Центр образования») | 90% |  |
| апрель-декабрь | Обновление МТБ для реализации учебного предмета «Технология» | апрель-декабрь | Обновление МТБ учреждения для реализации учебного предмета «Технология» | Закуплены материалы для проведения уроков |  | 400% |  |
| январь-сентябрь | Участие в региональном проекте по открытию центра «Точки роста» | июнь | Ремонт помещений центра «Точки роста» | Ведутся строительные работы |  | 30% |  |

## Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 11 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название** | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 11 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 11 квартал | | | |
| Лузина Елена Леонидовна | МОУ СШ №7, заместитель директора по УВР | Куратор РИП | Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», 36 часов, 12.05.2022-09.06.2022 |
| Куликова Елена Андреевна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Сальникова Оксана Борисовна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Гусева Наталия Владимировна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Соколова Ирина Викторовна | МОУ СШ №7, учитель технологии | Участник РИП |
| Попова Анастасия Алексеевна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Пылаева Анжелика Андреевна | МОУ СШ №7, учитель начальных классов | Участник РИП |
| Губенко Марина Николаевна | МОУ СШ №7, учитель технологии | Участник РИП |
| Сухова Алёна Михайловна | МОУ СШ №7, учитель информатики | Участник РИП |  |

**Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 11 квартал | |
|  |  |